泸餐协〔2020）18号                   签发人：   张丰贵

泸州市餐饮行业协会

第五届四川（泸州）美食节实施方案

根据泸州市现代服务业领导小组办公室“关于印发2021（第十一届）全国年货购物节暨四川（泸州）迎春购物月•第五届美食节总体方案的通知”泸市服领办[2020]34号文件精神，制定本实施方案。

一、本届美食节主题

本届美食节以“传承泸州味道，助推泸菜产业”为主题，认识泸菜、了解泸菜、读懂泸菜、定位泸菜；一盘菜、一杯酒、一壶茶、一桌席，争创“泸菜美食地标城市”，自信推动泸菜产业发展。

本届美食节以泸菜风味特点为标志，评选泸菜名店，泸菜大师，酒城九味九宝九绝。树立行业标杆，培养龙头企业，发展泸菜产业。

美食节设立3个馆，一区设中餐馆，展示评选“泸宴”和泸菜标准菜品评选，以此评出泸菜名店（包括中餐、火锅、小吃、快餐、休闲简餐五类）和泸菜大（名）师；五区设立泸州“高坝小米滩”火锅的展示促销馆和“酒城九味九宝九绝”（泸菜产业馆）展示促销。

在中餐馆宴席展示评选和火锅展示促俏中，采用现场网络直播，政府领导代言主题宴席，老板推销菜品、厨师讲菜的风味特点，以此体现经济内循环，促销扩内需。

- 组织领导及时间安排

- ㈠组织领导

支持单位：四川省商务厅  泸州市人民政府

主办单位：泸州市商务和会展局

承办单位：泸州市餐饮行业协会

协办单位：泸州市餐饮行业协会火锅分会、泸菜泸味会展公司

㈡时间安排。

2021年1月29日～ 2021年2月7日。具体安排如下：

1月28日10：00——12：00选手报到；

14：30 评选现场展示厅召开评选预备会；（分时段召开选手与评委工作预备会）

1月29日5：30——8：30 宴席菜和自报菜统一送展；

8：30清场，评委在展区逐桌、逐菜进行打分；

9：30参赛选手和参展商统一参加迎春购物月开幕式；

10：00领导巡展，选手和参展商整队欢迎领导。

10：30第一场比赛开始

1月29日下午16：00 在现场公布评选结果，不举行颁奖仪式。（若有变动另行通知）。

- 参赛宴席和菜品

- ㈠本届美食节宴席以区（县）为单位，每个区县三个企业各做同一个宴席。在“传承泸州味道，助推泸菜产业业”的主题下，凸显各区（县）产业发展的特色宴席。即：

- 名酒宴   常务会长单位    3桌    三个企业           
     养生宴   常务会长单位    3桌    三个企业

- 全鱼宴       江阳区      3桌    三个企业

- 云溪茶竹宴   纳溪区      3桌    三个企业

- 泸县九大碗   泸县        3桌    三个企业    
     荔枝宴       合江        3桌    三个企业      
     郎乡佳宴     古蔺        3桌    三个企业          
     永宁名宴     叙永        3桌    三个企业

- ㈡个菜：包括正餐和小吃、火锅、快餐、体闲简餐，火锅、团餐，快餐、体闲简餐重在展示和味道鉴尝。

- 正餐菜品在已经发布的29个泸州市地方工艺技术规范和11个团体菜品工艺技术规范，以及正在制定(征求意见）的酒入肴餐配酒12个菜品中选择。52菜品均发布在泸州市餐饮行业协会网站“泸菜标准”栏目（网址：WWW0830cy.com)

- 指定菜以发布和征求意见“工艺技术规范”的味型和风味特点进行评分；展示菜在“工艺技术规范”的基础上进行适当夸张创新装盘。

- 四、展示

- ㈠宴席展示

- 宴席展场提供直径2.2米，其中：看台直径50公分； 中间摆

- 凉菜和点心半径38公分； 最下层半径48公分； 层高看台与凉菜之间15公分；凉菜与热菜之间20公分，桌布统一用中国红。

- 宴席规格：六凉菜、九热菜、二点心
3、宴席要求：
⑴每桌宴席主题提炼，不宜太多，短小精干两句话，让各县区商

- 务局领导形象代言时，简洁明了。。

- ⑵参展宴桌把企业二维码打出来，放在桌子上，标出本桌宴席的价格。
    ⑶设计菜品，适当点缀，不宜夸张。

- ⑷宴席要有主题，主题内容统一制作后贴在滚动直播背景板上，每个菜品要有：菜名、味型、风味特点的菜卡；名酒宴还应有餐酒搭配介绍；养生宴要有功效介绍。

㈡个菜、小吃、火锅、团餐，快餐、体闲简餐的展示

1、个菜（含正餐个菜和小吃）在一区设立长条桌的展位进行展示；团餐、快餐、休闲简餐以展示促销为主，评奖同样参与现场制作，选2道菜鉴尝其泸菜风味特点。

火锅展示由火锅分会在五区“高坝小米滩”火锅展示促销馆统一展出；“酒城九味九宝九绝”（泸菜产业馆）统一由泸菜泸味会展公司在五区展示促销。

展示作品需要场地制作加工的，统一到指定地点预处理。

预处理联系人：吴治富 13320744885

- 参赛条件报名办法及截止时间

- ㈠参赛条件报名办法

- 1、本届赛事除宴席是指定外，其余的团餐，快餐、体闲简餐结

- 按照“泸菜名店评选条件”报名。即泸餐协[2020]14号文件，网上可搜。

- 2、火锅在泸州市餐饮行业协会火锅分会报名；联系人：张讯；

- 联系电话：1588482222

- 3、酒城九味九绝九宝在泸菜泸味会展公司报名，联系人：曾强

- 联系电话：13551666667

- 4、中餐的个菜和小吃均属自愿报名。四县三区的各餐饮酒店、社会餐饮企业，具有从事中式烹调工作五年以上，（证照齐全者,包括健康许可证）均可到市餐协或各区（县）餐饮协会报名。

- 个人选手可报1至2个菜品（同一菜品分别做成展示菜和指定菜）。

报名结束后由组委会组织选手进行赛前培训，专题讲解52个标准菜和自选菜、宴席、团餐，快餐、体闲简餐展示要求。

报名联系人电话：殷朝刚 17713763043    QQ：1635415159

㈡报名截止时间为2020年12月30日。

- 六、评分规则

为使赛事公平、公正，现场设置评判长、监审长各一名，专业评委7名，味感分现场亮分，去掉最高分和最低分，取平均分作为选手最后得分。

- 宴席分感观和味感评分，感官分占60%，味感分占40%。

- ⑴感观分。按“泸州市第五届四川（泸州）美食节（宴桌）评分

- 标准打分；

- ⑵味感分。每个宴席选择2个热菜，做成品尝碟，送评委按色香味打味感分，2个菜的平均分即为宴席的味感得分。

- 个菜（含小吃），按“菜品工艺技术规范”制作展示菜和品

- 尝碟，没有进入“菜品工艺技术规范”的菜品，可按自已的创意制作，统一送展，品尝碟按抽签顺序现场制作，分别打感观分和味感分。

个人选手展示菜提供一份10人量的展示菜，两份3人量的品尝碟。

七、奖项设置

㈠宴席

每个区县同做一个主题宴席，每个宴席分别设一、二、三等各一名。第一名为泸菜名宴，授予“泸菜名店”称号，呈报“中国菜”体系建设——泸菜名宴；第二名为“泸菜名店”，第三名为“泸菜名店”示范店。

- ㈡火锅

- 火锅由泸州市餐饮行业协会火锅分会在这次参展企业中，推荐出符合泸餐协[2020]14号文件评选条件的企业，筛选出泸州风味突出的企业作为“泸菜火锅名店”。

- ㈢个菜（含小吃）

- 按参赛总数，设一等奖10%，二等奖20％，三等奖20％，三等奖以后的设参与奖，只发证书，不发奖牌。

- ㈣团餐，快餐、体闲简餐视报名情况设定奖项。

㈤酒城九味九绝九宝参展企业，由承办单位颁发“酒城九味九绝九宝”奖牌、证书。

评选结果在现场公布，证书在现杨颁发、奖牌在活动后统一制作，在协会年会上统一颁发。

附件：1.第五届四川（泸州）美食节个菜报名表

2.第五届四川（泸州）美食节宴席报名表

3.第五届四川（泸州）美食节宴席评分标准

4.第五届四川（泸州）美食节个菜菜品评分标准

泸州市餐饮行业协会

2020年12月21日

附件1

第五届四川（泸州）美食节大赛报名表（宴席）

填报单位：

| 席桌 名称 |  | 制作单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制作人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 宴席主题 |  |  |  |
| 菜品 组成 | 六凉菜：菜名、味型、风味特点 九热菜：菜名、味型、风味特点 两点心：菜名、味型、风味特点 |  |  |
| 报名单位:签字（盖章） 2020年12月 日 |  |  |  |
| 报名联系人：殷朝刚 电话：17713763043 QQ:1635415159 |  |  |  |

注：用电子版报，每个菜都要有菜名、味型、风味特点

附件2

第五届四川（泸州）美食节个人选手报名表

单位名称：

| 菜品 名称 |  | 所在单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制作人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 主料 |  |  |  |
| 辅料 |  |  |  |
| 调味品 |  |  |  |
| 味型 |  |  |  |
| 菜品 特点 |  |  |  |
| 报名联系人：殷朝刚 电话：17713763043 QQ:1635415159 |  |  |  |

注：用电子版报，每个菜都要有菜名、味型、风味特点

附件3

泸州市第四届四川（泸州）美食节（席桌）感观评分标准

| 项目 | 标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体印象 50分 | 宴席主题 | 15 |  |  |
|  | 地方特色浓郁 | 15 |  |  |
|  | 六凉菜九大菜 两点心齐全 | 10 |  |  |
|  | 宴面美观大方 | 10 |  |  |
| 烹饪技法 50分 | 做工精细 宴面整洁干净 | 30 |  |  |
|  | 传统技法与 创新结合恰当 | 20 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

评委签字：

附件4

第五届四川（泸州）美食节（个菜）评分标准

| 项目 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色 | 15 |  |  |
| 香 | 15 |  |  |
| 味 | 20 |  |  |
| 型 | 20 |  |  |
| 皿 | 10 |  |  |
| 养 | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

评委签字：